**Check-list Charte**

L’élaboration d’une charte peut suivre le déroulement décrit ci-dessous, qui a fait ses preuves. Ce travail s’effectue avec la participation de toutes les personnes directement concernées afin d’atteindre le niveau d’acceptation le plus élevé possible.

|  |  |
| --- | --- |
| **Séquence***Compétence* | Description |
| **Initiative, démarrage du projet***Conseil d’administration,Groupe de projet* | Le processus de la charte est initié et annoncé par le conseil d’administration du club. Le conseil d’administration met en place le groupe de projet et élit ses membres. L’objectif du projet, son déroulement exact et son calendrier sont discutés et décidés conjointement. |
| **Analyse***Groupe de projet* | **Dans un premier temps, le groupe de projet lance l’analyse.**Analyse du clubÉvaluation du club par ses membres et ses agents. Sondage sur la perception du club, sur la gestion, sur ses missions, ses réalisations et son évolution future.Analyse environnementaleInventaire des opportunités et des menaces dans l’environnement du club:* Évolutions de la société, tendances
* Conditions-cadres politiques
* Évolutions économiques
* Influences de l’environnement
* Concurrence
* Lignes directrices de l’association régionale et nationale de football

ÉvaluationPréparation et présentation de l’évaluation aux groupes impliqués dans le processus d’énoncé de mission (agents, membres). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Élaboration de la première ébauche de la charte***Groupe de projet* | En s’appuyant sur l’analyse et les idées du groupe de projet, on formule dans un langage clair et compréhensible **la première ébauche de la charte.** À cette occasion, il convient de respecter le [plan de développement football amateur 2018](https://org.football.ch/fr/Notre-profil/Clubs/tabid-3801.aspx) de l’ASF. Ses objectifs et ses valeurs doivent être discutés au sein du club et peuvent être intégrés à la charte.La structure suivante a fait ses preuves:* Identité du club: Qui sommes-nous?
* Type de sport • Orientation sport populaire • sport d’élite
* Éthique et bilan environnemental
* Prestations
* Trésorerie
* Direction et organisation
* Information et communication
* Collaboration
 |
| **Processus de concertationpour toutes les parties concernées***Groupe de projet, participants au processus de la charte* | Discussion de la première ébauche de la charte.Cette étape intermédiaire est très importante. Tous les participants devraient avoir la possibilité d’exprimer leur opinion avant que la charte définitive ne soit disponible. |